## Лист1
ContrarySurvivor — план демки (тестируемый и монетизируемый срез)
№ п/п | Отметка о выполнении | Фаза и её содержание | Примечание
1 | ✅ | Этап 0 — Функциональный срез 0.1 Петля квестов: волки → бандиты. 0.2 Оружие: пистолет + нож. 0.3 Сейв / смерть / респаун. 0.4 Магазин торговца. | Принят Ринатом в живом PIE.
2 | ✅ | Этап A — Архитектура и порядок в проекте A1 Числа квестов (шкуры 5→3, волки 5→4). A2 Торговец через интерфейс IShopVendor (ADR-025). A3 Староста на общей базе персонажей AMasterHumanoidCharacter (ADR-026). A4 Модель смерти/респауна: −40% денег + дроп расходников мешком + попап; костёр = сейв-точка (ADR-027). A5 Спавн врагов: размещаемые базы AMasterEnemyBase (BP_WolfDen / BP_BanditBase), число врагов настраивается на каждом экземпляре (ADR-024/029). A6 Порядок в /Content: структура по фичам (ADR-023). | В master, тег phase-b-complete.
3 | ✅ | Этап B — Контент уровня и базовый внешний вид B1 Базы врагов — самодостаточные Blueprint-инструменты: геометрия и спавн внутри BP (ADR-028). B2 NPC на местах: староста и торговец расставлены, одеты, квесты работают. B3 Костёр-сейвпоинт (меш + огонь + свет). B4 Земля: трава на всю карту, дорога, материалы пропсов. B5 Облик NPC: модульные гуманоиды. B6 Камера в духе LDoE: наклон, узкий обзор, дыхание, взгляд вперёд по движению — все параметры настраиваются в BP_PlayerCharacter. B7 Кровь-декали органической формы (BP_BloodDecal). | Принято Ринатом в живом PIE.
4 | ✅ | Этап C — Реорганизация карты и деревни C1–C2 Схемы деревни и карты утверждены (scheme-village.png / scheme-map.png). C3 Пропсы приняты: тент, бельё, колода, поленница (ADR-033). C4 Реорганизация деревни на карте-дубле L_World_C: костёр-сейв в центре, староста слева, торговец с прилавком и навесом справа, 5 домов рядами, быт-кластер, склад, колодец, забор. C5 Дороги: грунтовая восток–запад + перекрёсток. C6 Базы: логово волков — запад, база бандитов — север (стороны света по камере: верх кадра = север). C7 Диалоги старосты — направления обновлены (логово: запад, бандиты: север). Итог этапа: квесты проходятся на новой карте — ПОДТВЕРЖДЕНО (Ринат, PIE 07-02). Дополнительно (сверх плана этапа): + раскачивание пропсов от ветра: трава, деревья, бельё, тент (ADR-039); + расстановка пропсов в деревне и в логове волков. | ЗАКРЫТ 07-02: петля пройдена Ринатом в PIE, сборка зелёная, слито в master (fb8a09f).
5 |  | Этап D — Оружие (визуал + механика) + сочность боя D1–D3 Держание пистолета, вспышка выстрела, след пули; удар ножа — передний взмах/сектор: 1–2 цели впереди, НЕ круговой урон вокруг игрока (ADR-037). D4 Модели оружия приняты (пистолет 240 трис, нож 80). D5 Сочность боя: всплывающие цифры урона + микро-заморозка удара + тряска экрана. D6 Пакетом: бандиты получают огнестрел + боевая камера (ADR-035) — в бою камера смещается к угрозе (без отдаления), враг не стреляет, если он вне кадра. D7 Ограничения ИИ (ADR-036): безопасная деревня (враги не заходят) + «поводок» — гонятся только в радиусе своей базы. Плотность боя: одновременно активны не больше 2–3 врагов (ADR-037). | Build 1; cpp-dev + modeler/unreal. D4 уже готов.
6 |  | Этап E — Прогрессия: броня E1 Броня влияет на получаемый урон — модификатор защиты в UStatsComponent (ADR-015). E2 Один комплект брони как апгрейд в магазине торговца (переиспользуем существующие модульные меши, новый арт не делаем). | Build 1; cpp-dev. Конец группы «играбельность + вид».
7 |  | Этап F — Удержание: онбординг + ежедневка + аналитика F1 Онбординг первых 5 минут: контекстные подсказки управления + ранняя победа (волки → 150 монет) + подача крючка «ноутбук — кто охотится за героем». F1+ Метка цели квеста после взятия (направляющая стрелка, как у старосты/торговца — реюз маркеров NPC). F2 Ежедневная награда за вход (попап + учёт даты + выдача). F3 Аналитика GameAnalytics (ADR-038): события старта сессии / убийств / квестов / покупок / смертей + метрики удержания D1/D3/D7. | Build 1. Ориентиры удержания: D1 около 30% — хорошо, D7 — 8–10%.
8 |  | Этап G — Android-сборка + замер → BUILD 1 G1 Первая Android-сборка (без Lumen/Nanite, запечённый свет, цвет в вершинах). G2 Замер: FPS на слабом устройстве, вес APK, минимальное устройство. G3 Раздача: закрытый тест RuStore (проверка) + небольшая VK Реклама на 200–300 «холодных» установок для честного замера D1/D7; сборку подписываем сами. Плюс дешёвый замер готовности смотреть рекламу заглушкой (без рекламной сети). | Главный технический риск: Android ни разу не паковался. Build 1 мерит удержание D1/D7.
9 |  | Этап H — Монетизация: лагерь учёных + реклама за награду + воскрешение → BUILD 2 H1 Лагерь учёных — реклама, встроенная в мир игры: эксперимент с VR-шлемом → рекламный ролик 15–30 с → оплата игровой валютой; сеть VK Ads / myTarget (ADR-038). H2 Воскрешение за рекламу: на месте гибели + неуязвимость 2–3 с (враги уходят сразу после смерти героя — переиспользуем «поводок»). | Build 2 — после подтверждения удержания. Перед стартом — быстрая проверка выбранного рекламного плагина.
10 |  | Этап I — Перевод существующего интерфейса на UMG HUD, магазин, диалоги, экран смерти, инвентарь с иконками → UMG (логика в C++-базе, внешний вид в BP-виджетах WBP_*). Новые экраны (онбординг, ежедневка, цифры урона) сразу делаются лёгкими UMG-виджетами. Миникарта — в будущем, после тест-билда (до неё игрока ведут метки целей). | Объёмная работа; сдвигаема за Build 1, тест не блокирует.
11 |  | Этап J — Таблицы данных: квесты и предметы DT_Quests / DT_Items — контент задаётся таблицами (масштабирование без правки кода). Заодно закрыть тех-долг сохранений (имена и стопки предметов). | Для теста не обязателен, можно отложить.
12 |  | Этап K — Финал / стабилизация / гейт качества Полный прогон игровой петли (PIE + Android) с подтверждениями, стабилизация, проверка качества перед выпуском (ADR-030). | qa + game-lead; повторяется перед раздачей каждого билда.
13 |  | Этап L — Русский флейвор (RU-flavor) [полиш, после Build 1] Берёзы (замена части деревьев); ржавая «Лада»/УАЗ; звук (сталкер-эмбиент + деревня: петухи/собаки/ветер + шансон из приёмника бандитов); кириллица-таблички («Сельпо», км-столбы); русские названия предметов (тушёнка/сгущёнка/самогон/аптечка/сало). Средний слой: наличники, колодец-журавль, штакетники, автобусная остановка, столбы с проводами, стог, баня. Красная линия: быт/постсовок — да; политика/война/госсимволы/религия — нет; без карикатурной советскости. | Полиш после ядра/валидации. Часть (берёзы) — Ринат по ходу. РИ-16 + GDD §3.4.
14 |  | Этап M — Точки интереса на маршрутах (развалины с лутом) [полиш] Одна небольшая POI на маршрут (деревня↔логово, деревня↔база): реюз пропсов (ящик/бочка/сломанный забор/остановка/«Лада» — совмещать с L); статичный осмысленный лут (деньги/расходник/патроны). Ломает «пустой бег» + кормит прогресс через снаряжение + усиливает RU-вид. | Минимальный темповый фикс (ориентир/скорость/спринт) — в Этапе D; здесь расширенный слой после валидации.